## Curb Appeal
Curb Appeal Project % complete per week
Date |  | Goal
2011-10-02 | 16
2011-10-09 | 16
2011-10-16 | 17
2011-10-23 | 17
2011-10-30 | 20
2011-11-06 | 20
2011-11-13 | 21
2011-11-20 | 21
2011-11-27 | 22
2011-12-04 | 25
2011-12-11 | 28
2011-12-18 | 29
2012-01-01 | 33
2012-01-08 | 37
2012-01-15 | 40
2012-01-22 | 41
2012-01-29 | 42
2012-02-05 | 45
2012-02-12 | 49
2012-02-19 | 53
2012-02-26 | 56
2012-03-04 | 60 | 50
2012-03-11 | 62
2012-03-18 | 65
2012-03-25 | 67 | 65
2012-04-01 | 71
2012-04-08 | 73
2012-04-15 | 75
2012-04-22 | 77
2012-04-29 | 79
2012-05-06 | 81
2012-05-13
2012-05-20
2012-05-27
2012-06-03
2012-06-10
2012-06-17
2012-06-24
2012-07-01 |  | 95

## Survey
Average Work Order Survey Scores |  |  | 1=strongly disagree | 5=strongly agree
total # responses
Jan | 4.16 | 6
Feb | 3.65 | 23
March | 4.14 | 14
April | 4.48 | 15
May
June

## F.O. Backlog
WORK ORDER BACKLOG
Custodial Maintenance | Goal | Total # | > 30 Days Old
2012-01-01 |  | 247 | 146 | 59.11%
2012-02-01 |  | 130 | 54 | 41.54%
2012-03-01 |  | 78 | 13 | 16.67%
2012-04-01 |  | 116 | 33 | 28.45%
2012-05-01 |  | 77 | 46 | 59.74%
2012-06-01 |  |  |  | #DIV/0!
2012-07-01 |  |  |  | #DIV/0!
2012-08-01 |  |  |  | #DIV/0!
2012-09-01 |  |  |  | #DIV/0!
2012-10-01 |  |  |  | #DIV/0!
2012-11-01 |  |  |  | #DIV/0!
2012-12-01 |  |  |  | #DIV/0!
Engineering Maintenance | Goal | Total # | > 30 Days Old
2012-01-01 | 300 | 774 | 415 | 53.62%
2012-02-01 | 300 | 395 | 81 | 20.51%
2012-03-01 | 300 | 262 | 108 | 41.22%
2012-04-01 | 300 | 341 | 164 | 48.09%
2012-05-01 | 300 | 509 | 386 | 75.83%
2012-06-01 | 300 |  |  | #DIV/0!
2012-07-01 | 300 |  |  | #DIV/0!
2012-08-01 | 300 |  |  | #DIV/0!
2012-09-01 | 300 |  |  | #DIV/0!
2012-10-01 | 300 |  |  | #DIV/0!
2012-11-01 | 300 |  |  | #DIV/0!
2012-12-01 | 300 |  |  | #DIV/0!
Engineering Preventive Maintenance | Goal | Total # | > 30 Days Old
2012-01-01 |  | 223 | 86 | 38.57%
2012-02-01 |  | 104 | 40 | 38.46%
2012-03-01 |  | 1152 | 814 | 70.66%
2012-04-01 |  | 1397 | 836 | 59.84%
2012-05-01 |  | 448 | 381 | 85.04%
2012-06-01 |  |  |  | #DIV/0!
2012-07-01 |  |  |  | #DIV/0!
2012-08-01 |  |  |  | #DIV/0!
2012-09-01 |  |  |  | #DIV/0!
2012-10-01 |  |  |  | #DIV/0!
2012-11-01 |  |  |  | #DIV/0!
2012-12-01 |  |  |  | #DIV/0!
Grounds Maintenance | Goal | Total # | > 30 Days Old
2012-01-01 |  | 12 | 11 | 91.67%
2012-02-01 |  | 14 | 13 | 92.86%
2012-03-01 |  | 10 | 6 | 60%
2012-04-01 |  | 7 | 6 | 85.71%
2012-05-01 |  | 7 | 3 | 42.86%
2012-06-01 |  |  |  | #DIV/0!
2012-07-01 |  |  |  | #DIV/0!
2012-08-01 |  |  |  | #DIV/0!
2012-09-01 |  |  |  | #DIV/0!
2012-10-01 |  |  |  | #DIV/0!
2012-11-01 |  |  |  | #DIV/0!
2012-12-01 |  |  |  | #DIV/0!
Trades Maintenance | Goal | Total # | > 30 Days Old
2012-01-01 | 300 | 632 | 244 | 38.61%
2012-02-01 | 300 | 641 | 197 | 30.73%
2012-03-01 | 300 | 653 | 248 | 37.98%
2012-04-01 | 300 | 541 | 173 | 31.98%
2012-05-01 | 300 | 437 | 298 | 68.19%
2012-06-01 | 300 |  |  | #DIV/0!
2012-07-01 | 300 |  |  | #DIV/0!
2012-08-01 | 300 |  |  | #DIV/0!
2012-09-01 | 300 |  |  | #DIV/0!
2012-10-01 | 300 |  |  | #DIV/0!
2012-11-01 | 300 |  |  | #DIV/0!
2012-12-01 | 300 |  |  | #DIV/0!
( 28% of total)
48% of total)
( 60% of total)
( 86% of total)
(32% of total)

## F.O. Work Orders
WORK ORDERS COMPLETED ON TIME
Custodial Maintenance
| Goal | Actual | Emergency | High | Medium | Low
2011-10-01 | 90% | 78% | 0% | 10% | 53% | 84%
2011-11-01 | 90% | 75% | - | 20% | 69% | 77%
2011-12-01 | 90% | 65% | - | 33% | 10% | 69%
2012-01-01 | 90% | 56% | 0% | 66% | 50% | 57%
2012-02-01 | 90% | 64% | 100% | 17% | 47% | 67%
2012-03-01 | 90% | 94% | 86.7% | 84% | 90% | 86.6%
2012-04-01 | 90% | 77.6% | 70.3% | 70.1% | 76% | 82.2%
2012-05-01 | 90%
2012-06-01 | 90%
2012-07-01 | 90%
2012-08-01 | 90%
2012-09-01 | 90%
2012-10-01 | 90%
2012-11-01 | 90%
2012-12-01 | 90%
Engineering Maintenance
| Goal | Actual | Emergency | High | Medium | Low
2011-10-01 | 90% | 82% | 79% | 77% | 87% | 76%
2011-11-01 | 90% | 92% | 77% | 88% | 95% | 94%
2011-12-01 | 90% | 87% | 94% | 82% | 91% | 87%
2012-01-01 | 90% | 75% | 92% | 82% | 73% | 70%
2012-02-01 | 90% | 94% | 96% | 92% | 97% | 92%
2012-03-01 | 90% | 97% | 86% | 84% | 90% | 86.6%
2012-04-01 | 90% | 81.8% | 70.3% | 70.1% | 76% | 82.2%
2012-05-01 | 90%
2012-06-01 | 90%
2012-07-01 | 90%
2012-08-01 | 90%
2012-09-01 | 90%
2012-10-01 | 90%
2012-11-01 | 90%
2012-12-01 | 90%
Grounds
| Goal | Actual | Emergency | High | Medium | Low
2011-10-01 | 90% | 53% | - | 0% | 40% | 70%
2011-11-01 | 90% | 50% | - | 0% | 35% | 57%
2011-12-01 | 90% | 60% | - | 0% | 45% | 60%
2012-01-01 | 90% | 100% | - | - | - | 100%
2012-02-01 | 90% | 100% | - | - | - | -
2012-03-01 | 90% | 100% | - | - | - | -
2012-04-01 | 90% | 66.7% | 70.3% | 70.1% | 76% | 82.2%
2012-05-01 | 90%
2012-06-01 | 90%
2012-07-01 | 90%
2012-08-01 | 90%
2012-09-01 | 90%
2012-10-01 | 90%
2012-11-01 | 90%
2012-12-01 | 90%
Trades
| Goal | Actual | Emergency | High | Medium | Low
2011-10-01 | 90% | 74% | 76% | 64% | 75% | 77%
2011-11-01 | 90% | 76% | 78% | 52% | 79% | 81%
2011-12-01 | 90% | 76% | 72% | 59% | 73% | 82%
2012-01-01 | 90% | 74% | 80% | 58% | 70% | 79%
2012-02-01 | 90% | 85% | 85% | 65% | 87% | 89%
2012-03-01 | 90% | 74.5% | 86.7% | 84% | 90% | 86.6%
2012-04-01 | 90% | 73.5% | 70.3% | 70.1% | 76% | 82.2%
2012-05-01 | 90%
2012-06-01 | 90%
2012-07-01 | 90%
2012-08-01 | 90%
2012-09-01 | 90%
2012-10-01 | 90%
2012-11-01 | 90%
2012-12-01 | 90%
Engineering Preventive Maintenance
| Goal | Actual
2011-10-01 | 90% | 23%
2011-11-01 | 90% | 45%
2011-12-01 | 90% | 5%
2012-01-01 | 90% | 42%
2012-02-01 | 90% | 89%
2012-03-01 | 90% | 59%
2012-04-01 | 90% | 90.8%
2012-05-01 | 90%
2012-06-01 | 90%
2012-07-01 | 90%
2012-08-01 | 90%
2012-09-01 | 90%
2012-10-01 | 90%
2012-11-01 | 90%
2012-12-01 | 90%

## Utilities
| FY2011 | [5 empty] | FY2012
| Budget |  | Actual |  |  |  | Budget |  | Actual
| Current Month | YTD | Current Month | % | YTD |  | Budget Current Month | Budget YTD | Actual Current Month | Actual YTD | Over/Under Budget
October |  |  | 1462625.79 | 7.963% | 1462625.79 | 2011-10-01 | 1537364.0443 | 1537364.0443 | 1340604 | 1340604 | 196760.0443
November |  |  | 1493468.53 | 8.131% | 2956094.32 | 2011-11-01 | 1569782.8078 | 3107146.8521 | 1416069 | 2756673 | 350473.8521
December |  |  | 1684623.94 | 9.172% | 4640718.26 | December | 1770706.0078 | 4877852.8599 | 1569458 | 4326131 | 551721.8599
January |  |  | 1708492.04 | 9.302% | 6349210.3 | January | 1795793.7363 | 6673646.5962 | 1603054 | 5929185 | 744461.5962
February |  |  | 1566531.46 | 8.529% | 7915741.76 | February | 1646579.1574 | 8320225.7536 | 1457777 | 7386962 | 933263.7536
March |  |  | 1659539.87 | 9.035% | 9575281.63 | March | 1744340.1748 | 10064565.9284 | 378365 | 7765327
April |  |  | 1309764.87 | 7.131% | 10885046.5 | April | 1376692.1323 | 11441258.0608 | 0 | 7765327
May |  |  | 1436752.77 | 7.822% | 12321799.27 | May | 1510168.947 | 12951427.0078 | 0 | 7765327
June |  |  | 1459204.62 | 7.944% | 13781003.89 | June | 1533768.057 | 14485195.0648 | 0 | 7765327
July |  |  | 1605753.03 | 8.742% | 15386756.92 | July | 1687804.898 | 16172999.9628 | 0 | 7765327
August |  |  | 1562596.23 | 8.507% | 16949353.15 | August | 1642442.8423 | 17815442.8052 | 0 | 7765327
September |  |  | 1418345.6 | 7.722% | 18367698.75 | September | 1490821.1948 | 19306264 | 0 | 7765327
Total |  | 20781460 | 18367698.75 | 100% |  |  | 19306264 | 19306264
Banner Total |  |  | 19305615.75
Difference |  |  | 937917
Bad Debt |  |  | -578674.22
Energy Mgmt Ctrl |  |  | -692323.35
Accrual Under / (Over) |  |  | 148457.69
-184622.88
$838,483 under budget

## Business Services
Process Requisitions
| % in 2 days or less | Goal | % of Days processed > 2 days | No of Trans processed | No of Trans processed on time
2011-12-01 | 83% | 90% | 17% | 40 | 33.2
2012-01-01 | 75.56% | 90% | 24.44% | 45 | 34
2012-02-01 | 93.85% | 90% | 6.154% | 130 | 122
2012-03-01 | 88.52% | 90% | 11.48% | 122 | 108
2012-04-01 |  | 90% | 100%
2012-05-01 |  | 90% | 100%
2012-06-01 |  | 90% | 100%
2012-07-01 |  | 90% | 100%
2012-08-01 |  | 90% | 100%
2012-09-01 |  | 90% | 100%
2012-10-01 |  | 90% | 100%
2012-11-01 |  | 90% | 100%
2012-12-01 |  | 90% | 100%
Process Invoices
| % in 2 days or less | Goal | % Processed > 2 days | No of Trans processed | No of Trans processed on time
2012-02-01 | 100% | 90% | 0% | 515 | 515
2012-03-01 | 99.53% | 90% | 0.4724% | 635 | 632
2012-04-01 | 100% | 90% | 0% | 691 | 691
2012-05-01 |  | 90%
2012-06-01 |  | 90%
2012-07-01 |  | 90%
2012-08-01 |  | 90%
2012-09-01 |  | 90%
2012-10-01 |  | 90%
2012-11-01 |  | 90%
2012-12-01 |  | 90%
2013-01-01 |  | 90%
2013-02-01 |  | 90%

## D&CS
Cost Estimates to Customer | % in 30 days or less | Goal | Avg # of Days to Customer
2011-11-01 | 0% | 90% | 0
2011-12-01 | 0% | 90% | 0
2012-01-01 | 0% | 90% | 0
2012-02-01 | 75% | 90% | 32.3
2012-03-01 | 83% | 90% | 27
2012-04-01 |  | 90%
2012-05-01 |  | 90%
2012-06-01 |  | 90%
2012-07-01 |  | 90%
2012-08-01 |  | 90%
2012-09-01 |  | 90%
2012-10-01 |  | 90%
2012-11-01 |  | 90%
2012-12-01 |  | 90%
Cost Estimates to Customer | % in 10 days or less | Goal | Avg # of Days to Customer
2011-11-01 | 12% | 90% | 27.4
2011-12-01 | 30% | 90% | 37.2
2012-01-01 | 14% | 90% | 31.4
2012-02-01 | 64% | 90% | 20.2
2012-03-01 | 63% | 90% | 12.6
2012-04-01 |  | 90%
2012-05-01 |  | 90%
2012-06-01 |  | 90%
2012-07-01 |  | 90%
2012-08-01 |  | 90%
2012-09-01 |  | 90%
2012-10-01 |  | 90%
2012-11-01 |  | 90%
2012-12-01 |  | 90%
(Average # of days - 38.4)
(Average # of days - 35.2)
(Average # of days -12.6)
(Average # of days - 31.4)